八佰伴数字科技（无锡）有限公司

机房搬迁项目

招标文件

八佰伴数字科技（无锡）有限公司

二零二零年拾月

目录

1.	背景	3

2.	项目目标	4

3.	项目要求	4

3.1.	项目实施方法要求	4

3.2.	项目阶段	4

3.3.	设计阶段的服务要求	5

3.3.1.	当前IT系统的现状调研和分析	5

3.3.2.	搬迁需求分析	5

3.3.3.	灾备（双活）架构设计	6

3.3.4.	灾备管理体系规划	6

3.3.5.	灾备演练设计	6

3.4.	实施阶段的服务要求	7

3.4.1.	搬迁集成方案设计	7

3.4.2.	实施方案设计	7

3.4.3.	机房搬迁环境搭建实施	8

3.4.4.	基础架构优化实施	9

3.5.	项目管理服务要求	10

4.	项目验收	11

5.	主要分工界面说明	12

5.1.	项目管理	12

5.2.	调研阶段	12

5.3.	方案设计阶段	12

5.4.	实施前的准备阶段	12

5.5.	集成实施、迁移及容灾演练阶段	12

5.6.	项目验收阶段	12

5.7.	其他需要甲方配合的工作说明	12

6.	项目实施周期	13

7.	项目人员要求	14

8.	项目主要交付文档	15

9.	知识转移	15

1投标书	4

致：八佰伴数字科技（无锡）有限公司	4

法人代表签字：	7

法人代表印鉴：	7

# 背景

随着华地国际业务体系的快速发展、业务数据的不断增长、IT 环境的逐渐复杂，IT系统的安全性问题逐渐突出，一旦数据丢失和信息系统出现故障，将严重影响业务的稳定开展，因此系统的高可用性、业务的连续性变得十分重要，为了确保业务稳定，保证持续发展，需要尽快制定和建立完备的灾难恢复体系，以增强华地国际整体业务系统的抗灾能力，将可能产生的风险降到最低。另一方面，IT系统为支持业务的快速上线和扩展，提升信息系统扩展需求，同时公司的扩张给目前IT 体系的可用性、客户支持和统一运营带来了挑战， 通过此机房新建设，需要合理优化IT架构，将应用和数据迁移到高效的新产品和技术之上，实现更灵活和弹性的IT架构以支持业务发展。

# 项目目标

根据业界标准机房搬迁方法和IT架构优化的经验，结合华地国际的实际情况，拟通过设立机房搬迁咨询和实施服务项目，包含以下任务：一、以华地国际的业务需求和现状为向导，结合行业趋势重新规划做好新（无锡）、旧（宜兴）数据中心机房基础架构的总体规划设计、未来技术路线规划、机房建设方案，以满足未来业务发展对数据中心架构的需要；二、完成新旧数据中心之间IT设备的迁移，并进行核心容灾演练，验证架构的可行性。

# 项目要求

## 项目实施方法要求

应标方必须在本项目中应用成熟的方法，主要包括数据中心搬迁建设方法和项目管理方法。

1）数据中心搬迁建设方法

应标方需在本项目中采用成熟有效的数据中心搬迁建设方法，该方法需包含完整的数据中心搬迁咨询、设计内容以及对应工作项目的描述，并提出有效的数据中心搬迁建设质量保障方法以及应急体系建设原则，应标方需详细阐述拟采用的方法以及如何具体运用在本项目中。

2）项目管理方法

应标方需在本项目中应用成熟先进的项目管理方法论。

3）新旧数据中心的IT架构整体设计及优化方法。

通过对现有业务部门对IT需求的调研、针对不同级别应用的不同IT资源需求，结合华地所在行业的特点，把握IT发展的新趋势新技术，制定符合华地要求的数据中心的IT架构设计，包括服务器、存储、网络、安全等方面的架构设计。同时考虑旧机房的设备顺利部署至新机房及华地专线至各门店线路割接。

## 项目阶段

本项目主体包括个主要阶段：

第一阶段：设计阶段，即前期的咨询和概要设计阶段，完成现状调研、应用影响分析、数据备份策略制定，业务层面的灾备方案，设备采购清单和搬迁的基础架构方案。

第二阶段：实施阶段，完成前期的环境改造和准备工作，以及数据备份环境的搭建实施，以及搬迁环境形成后的演练工作。

## 设计阶段的服务要求

### 当前IT系统的现状调研和分析

- 应用系统现状调研

对各应用系统的应用关联情况进行详细分析，梳理现有应用系统清单，应用系统架构、应用系统部署情况、应用系统接口、应用系统服务要求、应用系统管理信息等基础信息，整理生成应用视图和应用关联视图，同时分析搬迁建设对各应用系统的可能影响，形成《应用影响分析报告》。 应标方需阐明将在本项目中采用的应用系统现状调研分析方法及预期分析成果。

- 基础架构现状调研

应标方对现有信息系统的基础架构现状进行详细整理，包括现有机房内设备详细清单和设备信息、系统架构、存储架构、SAN和网络架构、系统保护状态，以及备份、桌面管理系统 、监控等共享支撑信息的收集与分析，形成基础架构现状调研报告。需详细阐明其在本项目中采用的基础架构现状调研方法，主要调研内容和预期调研产出。

- 搬迁管理现状资源调研

应标方需要对甲方现有的机房管理架构、人员组织、职能设定、流程、工具现状进行调研，形成搬迁管理现状调研报告，以作为后期机房搬迁管理提设计的基础。

- 基础架构优化分析

对现有的主机系统、存储系统、SAN、网络系统等的架构、配置、部署进行调研分析并提出优化方案。

### 搬迁需求分析

- 通过风险分析梳理从基础设施到信息系统软硬件所面临的风险场景 ；

- 通过应用影响分析识别应用系统的关键资源模块、应用关联关系、外部接口及业务数据流，确定应用系统的管件资源、切换逻辑和恢复流程；

- 通过IT现状分析明确基础架构、IT可恢复能力、应用关联关系，从IT、数据流、流程和组织等角度，评估当前环境与恢复目标之间的差距；

- 通过灾难恢复策略明确业务和IT的RTO、RPO以及恢复顺序；

- 完成搬迁增值服务使用模式定位与分析，分析使用搬迁环境提供增值服务的可能性与内容；

### 灾备（双活）架构设计

- 通过对灾备的需求分析，结合灾备架构设计以及标准化的要求，对生产中心信息系统架构进行优化设计；

- 灾备建设数据复制架构设计，根据应用系统架构、RTO/RPO对灾备的需求，进行数据复制技术选型，设计与之适应的数据复制架构；

- 灾备建设网络架构设计，规划完成灾备网络架构，从各个层面支持数据级、应用级、数据中心容灾网络需求；

- 生产中心IT架构优化设计，从高可用与灾备需求出发，结合增值服务与灾备目标架构设计以及标准化的要求，对生产中心IT架构进行优化设计；

- 灾备架构演进模式设计，根据目标架构与生产中心IT架构优化，提出明确的架构演进路线与演进方式；

### 灾备管理体系规划

- 设计灾难恢复预案，在各种灾备模式下，在日常、灾难时、切换时、回切时等不同时间点，灾备管理的组织架构和管理流程等；

- 灾备日常管理组织规划：结合现有生产中心运营管理组织体系，设定灾备日常管理组织结构、职能、角色，承担日常灾备管理、变更、检查、发布、培训、演练组织、建设等功能；

- 完成日常灾备管理，灾备变更，检查，发布，培训，演练组织，建设等功能；

- 灾备紧急响应组织规划：对应灾备日常管理组织结构，设定完整的灾备紧急响应组织结构、职能、角色，明确生产中心日常运营管理职能与紧急响应职能间的职能转换要求，设定可以完整应对高可用处置，本地应急处置，灾备切换处置的紧急响应组织架构；

- 灾备紧急响应流程规划：结合灾备紧急响应组织设定，完成灾备紧急响应流程的开发，设定应对高可用处置，本地应急处置，灾备切换处置时在发现、告警、切换决策、切换、紧急运作、恢复等不同阶段的处置流程；

- 制定灾备管理的各类制度、手册的模版，包括灾难管理制度、灾难恢复计划、灾难恢复技术手册等；

### 灾备演练设计

- 根据灾难场景与技术架构设计，制定灾难演练场景的定义、演练方式、演练范围、演练计划、演练组织架构、灾难恢复流程、操作手册及应急措施等；

- 灾备演练风险分析与规避，对灾难演练场景进行风险评估，设计各种风险的应对策略；

- 制定演练与切换所需各类制度、手册的模版；

## 实施阶段的服务要求

### 搬迁集成方案设计

应标方需要根据甲方机房设计的目标架构，负责组织各实施方完成针对该目标架构形成具体的数据中心整体集成方案，内容包括：

- 服务器详细设计方案

- 存储详细设计方案

- 数据复制方案设计

- 网络及SAN详细设计方案

- 备份详细设计方案

- 灾备相关设备在数据中心的部署设计

- 数据专线、上网专线等搬迁方案设计

应标方负责该集成方案的整体设计和各分项内容的方案设计，汇总形成数据中心搬迁整体集成方案。

### 实施方案设计

- 应用架构改造方案的评审

甲方组织应用管理相关人员，根据搬迁集成方案，对应用架构进行提出改造方案，应标方根据方案设计结果，结合甲方的业务特点，基于机房搬迁建设的整体要求，对应用系统进行架构设计的方案评审，给出反馈，双方确认确定各应用系统是否需要改造、迁移，并制定迁移方案的策略，有甲方组织完成应用架构的迁移。

- 机房建设详细方案设计

应标方需在方案中，针对机房搬迁环境搭建所需灾备建设的设备，包括数据复制、存储、存储交换机、网络、小型机等，协调相关实施方提出详细灾备实施方案，包括前期的改造实施和迁移实施方案。如果部分设备需要进行物理搬迁，则要考虑如：设备停机和拆卸方案、包装计划、运输计划、设备上架及重新安装部署方案等各工作环节负责人员安排、设备灾备建设所需设备及材料、应急计划等。

- 数据保护方案设计

应标方需根据甲方数据和设备情况，针对不同重要级别、不同类型的业务提出切实可行的数据保护方案和数据恢复机制，确保机房搬迁建设过程中的数据安全性及系统、数据的可恢复性。并对应用系统灾备建设完成后同城的数据复制关系的重建进行方案设计。应标方须协调各实施方生成数据保护详细实施方案。

- 网络系统迁移服务需求

甲方网络采用模块化的架构设计方法，网络基础设施划分为不同的功能区域部署不同的应用。应标方需针对双中心之间的网络、双中心内部的网络分区的原则协调网络集成商提出灾备建设相关的网络实施方案。

- 基础架构测试方案设计

应标方需组织各实施方针对机房搬迁建设后的设备硬件检查方法和方式进行设计，形成基础架构测试方案。

- 应用系统测试验证方案设计

应标方需协调及组织相关应用系统管理部门及开发商对机房搬迁建设后应用系统功能的测试和验证进行方案设计，并形成应用系统测试验证方案。

### 机房搬迁环境搭建实施

应标方应在前述准备工作的基础之上，落实各项任务的执行。并协助甲方对项目执行情况进行跟踪检查，保证项目的顺利和成功实施。

- 搬迁环境搭建的准备

应标方在准备阶段应根据本项目详细设计以及技术集成方案，管理以及协调各实施方进行数据中心搬迁环境搭建的准备工作。

搬迁环境准备包括：

- 应用环境改造以及架构部署

- 数据及存储环境改造以及部署

- 数据复制环境改造以及部署

- 服务器改造以及部署

- 网络环境改造以及部署（包括数据专线搬迁和上网专线）

- 备份环境改造以及部署

- 机房环境准备

- 应急环境搭建

- 环境整体联调

- 业务协调准备

- 灾备建设物流准备(根据方案设计的结果决定是否需要物理灾备建设)

- 灾备建设资源准备，包括通办公用品，后勤保障，备品备件等

- 按照详细实施方案，进行搬迁环境的搭建实施，包括

- 配合应用系统的在线迁移操作

- 设备物理搬迁 （包括物流运输和包装）

- 灾备建设过程中的技术支持

- 数据复制关系建立（新旧机房数据传输）

应标方应根据本项目整体集成方案，对于改造实施完成的系统，管理以及协调各实施方进行灾备数据复制关系的建立，重点保障保证搬迁时数据不能丢失和故障。

- 灾备切换指挥系统

提供一套适用的灾备切换指挥系统。

- 培训和演练

在实施前，应标方需组织灾备建设相关人员，针对灾备建设详细设计方案、灾备管理规范等进行培训，对灾备相关的操作流程和控制指挥流程进行周密测试，并组织进行演练。演练形式应包括但桌面演练和现场环境演练。演练前提交《灾备演练方案》，演练后提交《灾备演练报告》,确保所有灾备建设参与人员充分理解灾备建设方案、理解自己的角色和承担的责任，理解自己所负责相关工作规范，并有能力完成相关工作职责。对演练中发现的问题，应有针对性地予以解决。应标方组织的培训与演练应包含但不限于以下工作：

- 灾备管理体系与应急流程培训

- 演练场景设计

- 编写演练手册

- 演练培训

- 桌面演练

- 真实演练

- 演练情况反馈及经验总结汇报

### 基础架构优化实施

- 存储资源优化设计

- 根据甲方业务影响分析，定义业务重要等级，结合容灾需求和数据类型，定义完整的存储资源服务目录。

- 业务系统数据的映射。将具体应用系统数据映射到标准的存储资源池。

- 存储资源池的虚拟化方案设计。根据甲方实际情况，利用存储虚拟化引擎技术实现真正的逻辑资源池内资源动态迁移、支持异构存储整合以及数据的高可用等特性。

- 存储资源池的自动化方案设计。利用业界成熟的企业级开源软件设计存储资源池的自动化实现方案。实现从存储资源的服务目录定义、资源申请、分配和自动执行。

- 基于服务目录及存储资源池规划，设计利旧策略和方案。

- 根据优化方案指导存储产品的详细设计和实施工作。

- 备份架构优化设计：

- 依据容灾关键指标，梳理出各个应用系统的备份需求和关键指标。

- 对现有备份策略进行详细梳理，评估出各个应用系统的恢复能力。

- 整理备份服务目录，标准化备份的窗口、频率、方式等内容。

- 评估现有备份资源、架构及流程是否满足应用的备份恢复指标。

- 梳理出目前备份架构存在的各项问题，并针对问题给出架构调优方案。

- X86 虚拟化优化设计

- 虚拟化评估检查

详细检查与分析现有X86虚拟化平台的架构、配置以及存在的问题,针对虚拟化平台中的“vCenter 数据中心配置”，“ESXi虚拟化主机配置”、“vSwitch虚拟交换机配置”、“Datastore虚拟存储卷配置”、“虚拟机硬件配置”进行最佳实践检查分析

- 虚拟化平台相关的存储、容灾、备份和网络评估

详细检查与评估现有虚拟化平台所依赖的存储、双活架构、数据备份以及网络的现状和问题，

- 评估虚拟化平台的高可用性要求与其他基础架构配合

- 评估双活架构下对X86虚拟化平台的影响

- 评估相关存储的配置和性能状况对虚拟化平台的影响

- 评估虚拟化平台以太网的配置状况

- 虚拟化平台及相关基础架构优化建议

- 提供存储对虚拟化平台下优化建议

- 提供双活下对虚拟化平台的优化建议

## 项目管理服务要求

鉴于灾备项目实施的复杂性，要求应标方必须应用成熟的项目管理方法论，安排具备项目管理资质，并具有丰富项目管理经验和数据中心灾备建设工作经验的项目管理人员负责本项目的管理工作。应标方应该充分论述其将运用在本项目上的项目管理方法，及如何结合本项目实际情况进行科学有效的项目管理工作。

作为灾备建设工作的应标方，应标方需要为本项目提供项目整体管理服务，包括但不限于以下内容：

- 指派专门的经验丰富的项目经理管理本项目，并组建项目管理团队。

- 项目管理体系设计，项目经理负责制定并向甲方建议适合本项目的项目管理体系，并协助甲方项目组建立和使用该项目管理体系。

- 项目管理计划：项目经理负责制定项目管理计划，包括项目WBS，项目资源需求计划，进度计划等，并与甲方项目组讨论并最终确定切实可行的项目管理计划。

- 项目执行管理、跟踪和检查：项目经理负责根据项目管理计划与甲方项目管理人员一起进行项目执行管理工作，对项目执行情况进行跟踪和检查。

- 管理项目沟通和协调：项目经理负责协助甲方项目经理计划和建立本项目沟通体系，并协助甲方项目经理进行项目管理协调工作，包括对参与项目的各个实施方进行管理和协调等.

- 项目风险管理：项目经理负责对项目风险进行管理，协助甲方项目管理人员进行风险分析和风险应对，并在项目执行过程中监控和跟踪项目风险的发展状况。

- 灾备实施工作总体指挥和协调：项目经理需根据最终确定的灾备详细设计方案和详细计划，协助甲方完成灾备建设的总体协调工作。

# 项目验收

根据本项目主要工作内容，本次项目主要包括如下工作阶段：

第一阶段：设计阶段，即前期的咨询和概要设计阶段，完成现状调研、应用影响分析、灾备策略制定，以及高阶的灾备方案和设备采购清单。

完成本阶段工作进行第一次验收。

第二阶段：实施阶段，完成前期的环境改造和准备工作，灾备环境的搭建实施，稳定运行2个星期，以及一次灾备演练任务。

完成本阶段工作，进行第二次验收。

# 主要分工界面说明

## 项目管理

应标方负责提出项目的整体计划和项目管理方案，并对项目的整体进度和质量进行管控。应标方将和甲方共同组建PMO，管理和协调各进行设计和实施的相关工作。

## 调研阶段

应标方负责对现有基础架构、应用系统等进行信息调研和整理，甲方将协调相关部门进行配合，最终由应标方在调研阶段形成调研报告，并由甲方进行报告内容的确认。

## 方案设计阶段

应标方在详细实施方案设计阶段，需要前期容灾咨询方案设计的结果，组织和要求各参与厂商根据应标产品提供具体的设计和实施方案，包含但不限于：新数据中心建设方案、系统迁移方案、应急回退方案、演练方案等，应标方须协调和组织各个实施方编写相关分项技术设计和实施方案，最终整合为完整的系统集成方案以及各批次搬迁详细实施方案和操作手册。

同时，应标方需要针对实施详细情况对机房、网络等环境提出需求，并与相关实施方沟通，确认相关要求得到满足。

甲方将协调各部门人员参与方案的讨论和设计，并最终对各个方案进行确认。

## 实施前的准备阶段

应标方在准备阶段须管理各个实施方完成灾备环境的搭建和其他准备工作，并对相关实施的质量进行监督，最终，应标方须完成整体准备情况的检查与确认。

甲方将配合应标方完成灾备实施前的相关准备工作。

## 集成实施、迁移及容灾演练阶段

应标方在集成实施阶段，须根据方案进行实施工作的整体管理和组织，包括管理和协调各其他实施方完成其具体产品的实施工作。

在迁移阶段应标方制定具体的迁移策略、计划和资源安排，并负责提供搬迁中的物流运输服务，并负责服务器，网络以及存储设备的搬迁工作。

容灾演练阶段应标方根据前期制定的容灾策略及相关技术方案，组织核心系统的容灾切换演练工作。

甲方将根据上述各阶段，协调组织甲方人员及相关技术人员，完成其负责的集成、迁移及切换实施工作内容（例如应用系统数据备份、应用启停、业务验证等）。

## 项目验收阶段

应标方在收尾阶段应协调各实施方完成项目交付物提交，同时需在本阶段协调各实施方解决搬迁相关遗留问题。

甲方将对整个项目进行验收。

## 其他需要甲方配合的工作说明

应标方需在投标书中详细说明需要甲方配合完成的主要工作。应标方应清楚描述需甲方配合的工作内容和可能涉及的工作分工界面。

# 项目实施周期

要求投标人在接到中标通知书3个工作日内，安排资源进入现场实施，自接到中标通知书10个工作日内完成初步调研、分析和方案设计工作，并输出硬件采购清单，于2020年12月25日底前完成新数据中心的建设和应用迁移工作。

- 合同签订成立项目实施小组：

由双方的项目负责人和具体实施人员组成项目组开展项目工作,协调双方应标方的各部门的关系，保证项目能正常按计划进行。

- 项目的全部工作预计在2020年12月底完成，相关实施计划如下：

| 序号 | 项目阶段 | 实施周期 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状调研阶段 | 2020年11月 | 提交应用影响分析报告 |
| 2 | 搬迁方案设计阶段 | 2020年11月15日前 | 提交详细搬迁闭环流程 |
| 3 | 前期的准备阶段 | 2020年11月 | 新机房环境建设完成；搬迁环境准备就绪 |
| 4 | 项目的实施阶段 | 2020年11月-12月 | 各项资料收集完成、开始预演 |
| 5 | 试搬迁 | 2020年12月1日 | 搬迁演练 |
| 6 | 项目实施 | 2020年12月25日前 | IT设备搬迁完成、线路切换完成 |
| 7 | 验收 | 2021年1月 | 各业务正常运行、资料提交到位 |

# 项目人员要求

（1）项目经理资质要求：

- 具有5年以上业务连续性建设或者数据中心整体搬迁方面项目管理施经验；

- 具有咨询、集成、实施项目的丰富经验和较强的沟通协调能力；

- 具有预见和应对项目风险能力；

- 具备大型复杂项目管理经验；

- 具备丰富的大型系统基础架构集成项目管理经验（作为项目经理管理过至少2个以上大型系统基础架构集成项目）；

- 具有PMP认证。

（2）项目架构师资质要求：

- 具有10年以上工作经验；

- 具有数据中心搬迁业务及连续性计划、灾难恢复计划相关管理咨询实施背景，熟悉银行业务系统；

- 具有丰富的咨询、项目实施经验和较高的沟通协调能力，要求至少2名架构师具有CBCP证书。

(3) 技术专家资质要求：

- 存储技术专家：

- 资深存储系统架构师

- 具备存储认证及5年以上存储系统设计和实施服务经验

- 服务器技术专家：

- 资深的服务器专家

- 具备5年以上服务器设计和实施服务经验

- 具备IBM CATS认证和vmware VCP认证

- 灾备技术专家：

- 对主流存储设备，具有5年以上灾备项目实施经验

- 具有银行业灾备项目经验

- 具备CBCP认证

- 网络技术专家：

- 8年以上网络技术工作经验

- 5年以上CCIE或同等技术水平认证

- 参与过行业网络架构设计、网络规划等项目，参与过2个或以上大型基础设施建设项目或大型应用系统项目实施的设计工作

- 熟悉甲方网络架构，了解行业技术标准和规范

- 沟通能力强、合作精神好

(4) 工程师资质要求：

- 具备3年以上工作经验，深入了解服务器、网络、存储等基础架构技术；

- 参加至少一次类似项目的实施。

# 项目主要交付文档

整个项目实施期间应包括但不限于以下交付文档：

《IT现状调研及关联调研分析报告》

《业务系统中断影响分析报告》

《数据中心风险评估报告》

《灾备恢复建设策略报告》

《灾难恢复计划管理体系框架》

《华地国际IT系统应急预案》

《华地国际IT系统恢复预案》

《华地国际IT灾难恢复日常管理体系框架设计》

《灾难恢复演练方案》

《灾难恢复演练报告》

《灾备建设技术方案》

《网络和安全架构设计》

《存储架构设计方案》

。。。。。。

# 知识转移

本阶段服务内容为文档的交付与运维知识的转移，应标方督促各产品供应商完成培训计划，准备好高质量、完善的书面培训资料，由各产品供应商指派合格的讲师完成上述现场培训内容。通过培训，使甲方运维工程师在熟悉和了解掌握系统情况，为后期运行维护工作做好准备。

现场培训是针对其为招标所提供的集成服务内容在甲方现场进行培训，内容应该涵盖但不限于：

- 系统物理集成详细设计方案介绍；

- 系统逻辑集成详细设计方案介绍；

- 具体实施情况的介绍；

- 需要与甲方后期运行人员移交的信息（包括设计资料、设备配置文件、系统用户名/密码等管理信息等）/资料介绍；

第一章 投 标 邀 请

日    期：2020年10月30日

招标编号：20201030-10001

八佰伴数字科技（无锡）有限公司（以下简称“八佰伴科技”）邀请投标人就八佰伴科技搬迁项目（下简称“搬迁项目”）的采购项目及有关服务的采购提交投标：

- 项目名称：

八佰伴科技搬迁项目

完 成 期：2020年12月底

2．所有投标文件应于2020年11月6日10:00时之前递交到：

收件人：韩斌斌

江苏华地国际控股集团有限公司

无锡市县前东街1号金陵饭店26楼

18861873328

3．兹定于2020年10月30日，在江苏华地公开开标。投标文件可通过快递在截标时间前提交至无锡市县前东街1号金陵饭店26楼。快递封面上须注明招标编号。

4．投标文件填写过程中如有疑问可咨询：韩斌斌，电话：18861873328。

第二章、投标文件的编制

1. 投标文件构成

投标文件应包括下列内容：

- 开标一览表

- 商务响应文件（包括投标价格表‘含各详细报价表’、资格证明文件等）；

2. 投标人资格：

投标人须提交进行投标和有能力履行合同的资格证明文件，包括：

- 以下文件的复印件并加盖公章：企业营业执照，企业代码证明文件、税务登记证、ISO质量体系认证证书；

- 法人代表手签委托书及法人代表和被委托人的身份证（复印件）；

- 其他同类货物的性能标准。

- 提供招标文件要求的近3年国内同类型货物的供货业绩表（业绩清单须注明货物规格、数量、用户联系人、联系电话等详细信息）和两个或以上最终用户出具的同类型货物使用良好的业绩证明或考核验收证书的复印件。

- 银行信用等级证书（复印件）或基本开户行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件；

- 加盖财务印章和本项目签约用合同印章的开户行、帐号、税号证明；

- 生产许可证、专利证书、荣誉证书的复印件（如有）；

3. 投标文件的式样和签署

3.1	投标文件正本一份，副本一份，电子版本一份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本或电子版本有差异，以正本为准。

3.2	投标文件正本须打印，并由法定代表人或经其正式授权的代表逐页小签。副本可采用正本的复印件。

第三章 投标文件评审

1 投标文件的评审

1.1招标机构和招标人将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

1.2在商务评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；

- 投标文件未提供或不完整，不规范，不符合招标文件要求的；

- 投标人的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

1.3在技术评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

1.4投标4评价

招标人将按照综合打分法对有效投标人的投标报价和技术进行评标打分，满分为100分，评标分值的分配：商务占20分，技术占40分，价格占40分。

第四章、授予合同

1. 授标时更改采购货物数量的权力

招标机构和招标人在授予合同时有权在中标金额15%的范围内对“技术规格”中规定的货物、施工和服务予以增加或减少，但不得单方面对单价或其它的条款和条件做任何改变。

2.接受和拒绝任何或所有投标的权力

招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

3 中标通知

中标人确定后，向中标人发出中标通知。

4. 签订合同

4.1招标代理机构和招标人在发中标通知书的同时，将把招标文件中提供的合同格式连同双方达成的意向性协议递交给中标人。

4.2中标人在收到合同格式后五天内，应在合同上签字并注明日期退给招标人。

5.合同主要条款

5.1. 付款条件：

合同签订后15天内支付合同总价的30%，安装验收合格交付使用后15天内支付合同总价的50%，余款20%在正常使用运行3个月后一次性付清。

5.2. 出发地点：宜兴市人民中路228号和信广场6楼

二、招标要求

（一）产品质量要求：

1：投标商须保证本次项目产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述产地、质量、规格和性能相符。

2、在搬迁之前，投标商应对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确而全面的检测。

3：投标商应派具备原厂认证的工程师及时对安装的全过程进行监督、指导，保证安装质量为优良等级。。

（二）验收、交付使用的要求：

1、中标商应根据招标方的需要，在规定的时间内，按照施工规范和质量管理要求，完成投标所提供设备的安装、调试任务并确保一个周期内的备份完整性。

2、中标商应对招标方的有关使用人员进行设备操作的培训及常规故障排除的实际指导，指导的语言为汉语，确保招标方能自行对数据进行备份、恢复操作。

（三）维修保修的要求：

1、为了维修服务工作方便，中标商必须提供服务专人、专线。

2、验收完成后，一旦发生问题，中标商必须在投标文件承诺的时间内到达现场并及时处理。

第六章 投标文件格式

- 1投标书

- 致：八佰伴数字科技（无锡）有限公司

根据贵方为八佰伴数字科技（无锡）有限公司机房搬迁项目的投标邀请（招标编号              ）,签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表我方（投标人名称、地址）提交下述文件正本  份及副本  份：

1．投标书

2． 开标一览表

3．资格证明文件

4．按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

据此函,签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标价格为（人民币,并用文字和数字表示的投标价）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起       个日历日。

- 如果在规定的开标时间后,我方在投标有效期内撤回投标。

- 我方承诺,与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联,我方不是招标人的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称：                            电    话：

地    址：                              传    真：

代表签字：

公章：

日期：

2开标一览表

投标人名称：

招标编号：

货物名称：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 售后服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字/盖章：

3. 法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人,就                有限公司项目投标,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本公司承诺,被授权人的变更或离开,不影响我公司在投标、合同签订及执行过程中做出的承诺及应履行的义务。

本授权书于    年  月  日签字生效,特此声明。

- 法人代表签字：

- 法人代表印鉴：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

4. 资质审核表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司性质 |  |
| 公司法人代表 |  |
| 税务登记号 |  |
| 企业代码 |  |
| 注册日期 |  |
| 注册资金 (万元) |  |
| 经营范围 |  |
| 主要货物 |  |
| 财务状况（2018、2019年主营业收入,净利润） | 2018年主营业务收入 元，净利润 元； 2019年主营业务收入 元，净利润 元。 |
| 证书 (包括生产许可证、专利及荣誉证书) | 请列出主要的证书。不可省略或注“见附件”。 |
| ISO认证 |  |
| 企业信誉等级 |  |
| 联系地址 |  |
| 邮编 |  |
| 联系人 |  |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| 开户人名称 |  |
| 开户行名称 |  |
| 帐号 |  |

注：以上空格为必填项目,不可省略或写见附页。

5. 业 绩 表（典型客户）

| 序号 | 搬迁机房 | 搬迁规模 | 已搬迁使用时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字/盖章：

注：须附两个或以上最终用户出具的同类型机房搬迁使用良好的业绩证明或考核验收证书的复印件。

6、技术方案

由投标人自行拟制详细实施技术方案