## Sheet2
八佰伴中心工程造价清单
工程名称 |  | 八佰伴中心4楼大渝火锅后场通道送排风改造工程
施工地点 |  | 无锡锡山八佰伴商业管理有限公司
施工要求 |  | 按国家标准规范执行
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 离心式排风机 | HTFC(DT)-I-NO22 22760m³/h 757pa 11KW | 台 | 1 |  |  | 电机后置
2 | 离心式送风机 | GDF4.5-8 3500m³/h 380pa 0.8KW | 台 | 1 |  |  | 电机内置
3 | 风机控制柜 | 11KW(时控） | 套 | 1
4 | 风机控制柜 | 1KW(时控） | 套 | 1
5 | 电源线(含配管） | 4*16㎡ | m | 20
6 | 电源线(含配管） | 4*2.5㎡ | m | 50
7 | 防火阀70℃ | 1250*400 | 只 | 2 |  |  | 常开
8 | 防火阀70℃ | 800*500 | 只 | 1 |  |  | 常开
9 | 消声器 | 1250*400 | 只 | 2 |  |  | 排风
10 | 静压箱 | 1000*600*1000 | 只 | 1 |  |  | 送风
11 | 百叶风口 | 600*600 | 只 | 2
12 | 百叶风口 带调节阀 | 500*500 | 只 | 15
13 | 风管 |  | ㎡ | 230
14 | 弹性减震基座 |  | 只 | 4
15 | 减震吊钩 |  | 只 | 4
16 | 防护网 |  | 只 | 2
17 | 软节 |  | 只 | 4
18 | 风机安装费 |  | 台 | 2
19 | 吊顶拆除 |  | ㎡ | 20
20 | 吊顶恢复 |  | ㎡ | 20
21 | 风管穿墙洞 |  | 只 | 3
合计
注：请注明税率是几个点
施工单位 |  | 注明公司名称 盖章 日期
1、可使用S6货梯运货至施工地点 2、影响4F客梯厅使用的部分，以及有噪音、灰尘污染的施工内容，需在夜间施工。其他内容，安全防护、文明防护措施到位的前提下，可白天施工。 3、第一部分，先进行送风部分改造，视情况而定，是否还需进行第二步排风部分改造。 4、由于本施工，造成的周边隔墙、吊顶等损坏，均要修复成原样，默认均已含在此报价之中。 5、工期：14天。